## Trang tính 1
Product backlog
Start date | 2024-07-31
End date
Duration (days) | -45504
System | Actor | Epic | User Story |  | Points | Sprint | Status
Hotel Booking | Khách vãng lai | Tìm kiếm phòng theo địa phương | Xem danh sách các tỉnh thành |  | 1 |  | Not started yet
|  |  | Tìm kiếm | Điểm du lịch | 3 |  | Not started yet
|  |  |  | Tên khách sạn |  |  | Not started yet
|  |  |  | Phòng còn trống theo lịch người dùng đã chọn |  |  | Not started yet
|  | Xem thông tin phòng | Xem thông tin phòng đã chọn |  | 1 |  | Not started yet
|  | Chia sẻ | Chia sẻ thông tin phòng qua email |  | 1 |  | Not started yet
|  |  | Chia sẻ thông tin phòng qua mạng xã hội Facebook |  |  |  | Not started yet
|  | Yêu cầu đăng nhập | Khi khách ấn đặt phòng thì sẽ hiện thông báo yêu cầu đăng nhập để đặt phòng |  | 1 |  | Not started yet
|  | Xác thực người dùng | Đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký trước đó hoặc đăng ký tài khoản mới |  | 2 |  | Not started yet
| Khách hàng (đã đăng nhập) | Quản lý đặt phòng | Xem thông tin phòng đã đặt |  | 3 |  | Not started yet
|  |  | Sửa yêu cầu, thông tin đặt phòng |  |  |  | Not started yet
|  |  | Hủy đặt phòng |  |  |  | Not started yet
|  | Quản lý thông tin cá nhân | Cập nhật thông tin cá nhân | Họ tên | 3 |  | Not started yet
|  |  |  | Email |  |  | Not started yet
|  |  |  | Số điện thoại |  |  | Not started yet
|  | Đánh giá và phản hồi | Đánh giá và nhận xét phòng sau khi đã trải nghiệm |  | 2 |  | Not started yet
|  | Đăng ký đối tác | Đăng ký trở thành đối tác với hệ thống để cho thuê phòng khách sạn |  | 1 |  | Not started yet
|  | Lựa chọn thanh toán | Hoàn thành đặt phòng với phương thức thanh toán mà quản lý khách sạn đã đưa ra |  | 2 |  | Not started yet
| Quản lý khách sạn | Quản lý thông tin phòng | Thêm thông tin phòng | Mô tả, hình ảnh, tiện nghi, giá phòng | 3 |  | Not started yet
|  |  | Sửa thông tin phòng |  |  |  | Not started yet
|  |  | Xóa thông tin phòng |  |  |  | Not started yet
|  |  | Cập nhật tình trạng phòng | Trống |  |  | Not started yet
|  |  |  | Đã đặt |  |  | Not started yet
|  |  |  | Bảo trì |  |  | Not started yet
|  | Quản lý đặt phòng | Xem thông tin yêu cầu đặt phòng |  | 3 |  | Not started yet
|  |  | Xác nhận yêu cầu đặt phòng |  |  |  | Not started yet
|  |  | Hủy đặt phòng |  |  |  | Not started yet
|  | Quản lý dịch vụ | Thêm dịch vụ | (Spa, nhà hàng, tour du lịch) | 2 |  | Not started yet
|  |  | Sửa dịch vụ |  |  |  | Not started yet
|  |  | Xóa dịch vụ |  |  |  | Not started yet
|  | Quản lý khách hàng | Lưu trữ thông tin khách hàng |  | 2 |  | Not started yet
|  |  | Lịch sử đặt phòng |  |  |  | Not started yet
|  |  | Yêu cầu đặc biệt |  |  |  | Not started yet
|  | Quản lý lựa chọn thanh toán | Lựa chọn các phương thức thanh toán mà khách hàng có thể chọn khi hoàn tất đặt phòng |  | 2 |  | Not started yet
| Quản trị viên hệ thống | Quản lý thông tin địa phương | Quản lý danh sách các tỉnh | Thêm mới, sửa, xóa | 2 |  | Not started yet
|  |  | Quản lý danh sách các điểm du lịch |  |  |  | Not started yet
|  | Quản lý thông tin người dùng | Xem danh sách người dùng |  | 2 |  | Not started yet
|  |  | Quản lý quyền hạn của người dùng |  |  |  | Not started yet
|  | Quản lý nội dung | Thêm nội dung trang web | Bài viết, thông tin tiêu biểu | 3 |  | Not started yet
|  |  | Sửa nội dung trang web |  |  |  | Not started yet
|  |  | Xóa nội dung trang web |  |  |  | Not started yet
|  | Quản lý phê duyệt | Phê duyệt các bài đăng, dịch vụ, hoặc quảng cáo |  | 1 |  | Not started yet
|  | Báo cáo và phân tích | Tạo báo cáo về doanh thu, tỷ lệ đặt phòng, phân tích người dùng |  | 3 |  | Not started yet
|  | Hỗ trợ khách hàng | Quản lý yêu cầu hỗ trợ khách hàng |  | 3 |  | Not started yet
|  |  | Xem và trả lời các yêu cầu hỗ trợ của khách hàng |  |  |  | Not started yet
|  |  | Cung cấp các câu hỏi thường gặp và tài liệu chỉ dẫn |  |  |  | Not started yet
|  | Quản lý chiến dịch quảng cáo | Tạo, sửa, và quản lý các banner quảng cáo |  | 2 |  | Not started yet
|  | Email marketing | Gửi email quảng cáo và thông báo khuyến mãi đến khách hàng |  | 1 |  | Not started yet

## Trang tính 2
Product backlog
Start date | 10/24
End date | 11/24
Duration (days) | 31
System | Actor | Epic | User Story |  |  | Points | Sprint | Status
User System | Hotel Manager | Quản lý khách sạn | Đăng ký khách sạn mới
|  |  | Quản lý thông tin khách sạn | Mô tả
Hình ảnh
Tiện nghi
Giá phòng
|  |  | Quản lý phòng | Thêm phòng
Xóa phòng
|  |  |  | Cập nhật tình trạng phòng | Trống
Đã đặt
Đang bảo trì
|  |  | Quản lý đặt phòng | Xác nhận đặt phòng
Hủy đặt phòng
Lịch sử đặt phòng
Xem đánh giá và phản hồi từ khách hàng
| Admin | Quản lý User | Thêm User
Xóa User
Phân quyền truy cập
|  | Quản lý nội dung trang web | Quản lý nội dung hiển thị trên trang web
Phê duyệt yêu cầu
Báo cáo và thống kê
|  | Hỗ trợ khách hàng | Liên hệ trực tuyến
Quản lý yêu cầu hỗ trợ
FAQ và tài liệu hướng dẫn
| Customer | Đăng ký tài khoản
Đăng nhập
Đăng xuất
Đổi mật khẩu
Quản lý thông tin cá nhân
|  | Tìm kiếm và đặt phòng | Tìm kiếm khách sạn
Chọn phòng và đặt phòng
Xem và quản lý lịch sử đặt phòng
|  | Thanh toán | Chọn phương thức thanh toán
Xác nhận và xử lý thanh toán

## Trang tính 3
Product backlog
Start date | 10/24
End date | 11/24
Duration (days) | 31
Sytem | Actor | Epic | User Story |  | Points | Sprint | Status
Hotel Booking System | Hotel Management | Hotel and service management | Room Info | Create | 3 | 1 | Not started yet
|  |  |  | Update | 3 |  | Not started yet
|  |  |  | Delete | 3 |  | Not started yet
|  |  | Booking Information | Read | 3 | 2 | Not started yet
|  |  |  | Accept | 3 |  | Not started yet
|  |  |  | Cancel | 3 |  | Not started yet
|  |  | Service management |  | 3 |  | Not started yet
|  |  | Store customer information |  | 3 |  | Not started yet
|  |  | Booking history | Read | 3 | 3 | Not started yet
|  |  |  | Delete | 3 |  | Not started yet
| Customers | Search and Booking | Search for hotels by criteria | Price | 3 | 4 | Not started yet
|  |  |  | Location | 3 |  | Not started yet
|  |  |  | Room availability | 3 |  | Not started yet
|  |  | Booking Online |  | 3 |  | Not started yet
|  |  | Booking Management | Read | 3 | 5 | Not started yet
|  |  |  | Update | 3 |  | Not started yet
|  |  |  | Cancel | 3 |  | Not started yet
|  |  | Rating and Sending feedback |  | 3 |  | Not started yet
Hotel Booking System Administration | Admin System | Content management, reporting, and customer support | Manage what appears on App | Posts | 3 | 6 | Not started yet
|  |  |  | Hotel Infomation | 3 |  | Not started yet
|  |  | View data analytics | Revenue | 3 |  | Not started yet
|  |  |  | Booking rates | 3 |  | Not started yet
|  |  |  | User data analytics | 3 |  | Not started yet
|  |  | Information Approval | Approve hotel-related service | 3 | 7 | Not started yet
|  |  |  | Approve hotel-related postings | 3 |  | Not started yet
|  |  |  | Approve hotel-related ads on the system | 3 |  | Not started yet
|  |  | User account management and access decentralization | User account management | 3 | 8 | Not started yet
|  |  |  | Access decentralization | 3 |  | Not started yet
|  |  | Suport Custommer | Customer support through online contact | 3 | 9 | Not started yet
|  |  |  | Provision of FAQs and instructional materials | 3 |  | Not started yet
Marketing and Advertising Management System | Marketing staff | Campaign and Email Marketing Management | Create and manage online advertising campaigns on the website | Create | 3 |  | Not started yet
|  |  |  | Manage | 3 |  | Not started yet
|  |  | Send promotional emails and notify customers of special offers. |  | 3 | 10 | Not started yet
Payment System | Customers | Choice of payment methods | Online |  | 3 |  | Not started yet
|  |  | Deposit |  | 3 |  | Not started yet
|  |  | Pay at the counter |  | 3 |  | Not started yet
| Hotel Management | Revenue Management | Review |  | 3 |  | Not started yet